# 附件2：

# “揭榜挂帅”项目技术需求榜单

# （范本）

技术需求：样例：豇豆病虫害绿色防控技术研究与应用

发榜单位：样例：    ×××公司           （盖章）

一、需求目标

（明确提出需要解决蔬菜产业发展的关键技术难点和问题。）

样例：

针对我国豇豆病虫害发生规律不清和成灾机制不明、缺少有效绿色防控技术的问题，

1.研究我国豇豆产区主要病虫害发生规律及影响因素；

2.研发或筛选豇豆主要病虫害绿色防控产品；

3.研制配套的绿色防控技术。

二、任务及经济技术指标

（对拟研发的关键技术，要提出尽可能明确具体的主要经济技术指标。）

样例：

1.揭示豇豆主要病虫害发生规律；

2.新研发或筛选高效绿色防治产品2~3种；

3.研发高效物理及生态防控技术3~4种。

以上产品及综合技术防治效率均达到90%以上。

三、项目时限要求

（对拟研发的关键技术项目，要提出尽可能明确的项目研究时限。）

样例：

研发时限为24个月，项目立项12个月开展中期考核，18个月进行阶段性考核，24个月进行考核验收。

四、成果产权归属要求

（对在项目研发过程中形成的研究成果，其知识产权归属和分配，要提出明确具体的要求。）

样例：

研究成果产权归发榜单位、揭榜方共同持有，分别占股50%、50%。同时，发榜单位具有成果优先转让代理权。

五、项目资金金额及拨付方式

（明确提出拟对关键技术研发项目提供经费支持的资金金额及付款方式。）

样例：

项目资金总计不低于100万元，项目立项合同签订后拨付30%，项目中期考核通过后拨付30%，项目结束考核通过后拨付剩余40%。

六、对揭榜方的条件要求

（对揭榜方所具备的条件提出要求，如有特殊要求，一定要明确提出。）

样例：

揭榜方需为地市级以上科研院校，研发团队不低于5人，高级职称以上人员不低于2人；揭榜方负责人从事相关领域研究年限不低于10年。

七、其它的相关需求

（根据发榜单位的自身情况提出其他相关需求。）

样例：

签订合同时，揭榜方需要提供给发榜单位项目设计方案的相关资料。

各个考核阶段，揭榜方需要提供项目的试验过程记录资料、阶段总结资料等。

项目实施过程中，揭榜方应将最新研发进展第一时间通知发榜单位。

联系人：

电  话：

日  期：    年  月  日